## Sheet1
E = Erika, J = Jacob | Start | End | Jan |  |  |  | Jan | [6 empty] | Jan | [6 empty] | Jan | [6 empty] | Feb | [6 empty] | Feb | [6 empty] | Feb | [6 empty] | Feb | [6 empty] | March | [6 empty] | March | [6 empty] | March | [6 empty] | March | [6 empty] | March |  |  | April |  |  |  | April | [6 empty] | April
Task Name | 2026-01-07 | 2026-04-15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Concept | bar: Start 2026-01-07 to End 2026-04-15
Distribute Tasks | Start 2026-01-07: 2026-01-08; End 2026-04-15: 2026-01-13; Jan 8: E, J
Conduct Literature Survey | Start 2026-01-07: 2026-01-09; End 2026-04-15: 2026-01-19; Jan 9: E
Conduct Feasibility Study | Start 2026-01-07: 2026-01-10; End 2026-04-15: 2026-01-21; Jan 10: J
2. Requirements | bar: Start 2026-01-07 to End 2026-04-15
Requirements Specification | Start 2026-01-07: 2026-01-16; End 2026-04-15: 2026-01-27; Jan 16: E, J
Complete Functional Requirements | Start 2026-01-07: 2026-01-16; End 2026-04-15: 2026-01-28; Jan 16: J
Complete Non-Functional Requirements | Start 2026-01-07: 2026-01-16; End 2026-04-15: 2026-01-31; Jan 16: E
Complete and Submit Project Proposal | Start 2026-01-07: 2026-01-31; End 2026-04-15: 2026-02-11; Jan 31: E, J
3. System Design | bar: Start 2026-01-07 to End 2026-04-15
Review Requirements | Start 2026-01-07: 2026-02-02; End 2026-04-15: 2026-02-21; Feb 6: E,J
Create Architecture | Start 2026-01-07: 2026-02-06; End 2026-04-15: 2026-02-22; Feb 7: J
High Level Design/Flow Charts | Start 2026-01-07: 2026-02-07; End 2026-04-15: 2026-02-22; Feb 7: E
DFDs, Block Diagram, ERD | Start 2026-01-07: 2026-02-07; End 2026-04-15: 2026-02-22; Feb 7: E
UML Modeling | Start 2026-01-07: 2026-02-07; End 2026-04-15: 2026-02-23
4. Implementation | bar: Start 2026-01-07 to End 2026-04-15
Build Out Program | Start 2026-01-07: 2026-02-16; End 2026-04-15: 2026-03-01; Feb 16: E, J
Create Call Table | Start 2026-01-07: 2026-02-19; End 2026-04-15: 2026-03-02; Feb 19: J
5. Testing & Verification | bar: Start 2026-01-07 to End 2026-04-15
Unit Testing | Start 2026-01-07: 2026-02-28; End 2026-04-15: 2026-03-15; Feb 28: E, J
Black-Box Testing | Start 2026-01-07: 2026-02-28; End 2026-04-15: 2026-03-17; Feb 28: J
White-Box Testing | Start 2026-01-07: 2026-02-28; End 2026-04-15: 2026-03-17; Feb 28: J
6. Documentation | bar: Start 2026-01-07 to End 2026-04-15
Complete Final Report | Start 2026-01-07: 2026-03-06; End 2026-04-15: 2026-04-14; March 6: E, J
Complete Power Point Presentation | Start 2026-01-07: 2026-03-21; End 2026-04-15: 2026-04-03; March 21: E, J
Complete Demo | Start 2026-01-07: 2026-03-23; End 2026-04-15: 2026-04-04; March 23: E, J
Complete User Manual | Start 2026-01-07: 2026-04-02; End 2026-04-15: 2026-04-13; April 2: E, J
Submit Final Report | Start 2026-01-07: 2026-04-01; End 2026-04-15: 2026-04-15; April 1: E, J
Submit Power Point Presentation | Start 2026-01-07: 2026-04-01; End 2026-04-15: 2026-04-15; April 1: E, J
Submit Demo | Start 2026-01-07: 2026-04-08; End 2026-04-15: 2026-04-15; April 8: E, J